## Planning prévisionnel
Tâches à réaliser | Temps | Temps nécessaire | 1er jour | 2e jour | 3e jour | 4e jour | 5e jour | 6e jour | 7e jour | 8e jour | 9e jour | 10e jour | 11e jour | Total
Informer | 0.0625
Lecture énoncé |  | 0.020833 | 0.020833 | [10 empty] | 0.020833 | Analyse | 0.5
Synthétisation de l'énoncé |  | 0.041667 | 0.041667 | [10 empty] | 0.041667 | Implémentation | 1900-01-01 02:00
Planifier | 0.33333 | [12 empty] | 0 | Tests | 0.16667
Ajout des tâches dans l'analyse fonctionnelle |  | 0.083333 | 0.083333 | [10 empty] | 0.083333 | Documentation | 0.91667
Création du diagramme de Gantt |  | 0.125 | 0.125 | [10 empty] | 0.125 | Total | 1900-01-02 16:00
Analyse Fonctionnelle |  | 0.083333 | 0.0625 | 0.020833 | [9 empty] | 0.083333
Mise en place de l'environnement de versions (Github) |  | 0.020833 |  | 0.020833 | [9 empty] | 0.020833
Mise en place du système de backups (Google drive) |  | 0.020833 |  | 0.020833 | [9 empty] | 0.020833
Décider | 0.10417 | [12 empty] | 0
Décider des points d'entrées de l'API |  | 0.020833 |  | 0.020833 | [9 empty] | 0.020833
Création du diagramme de la base de données |  | 0.083333 |  | 0.083333 | [9 empty] | 0.083333
Réaliser | 1900-01-01 01:00 | [12 empty] | 0
Base de données | 0.010417 | [12 empty] | 0
Création de l'utilisateur de base de données |  | 0.010417 |  | 0.010417 | [9 empty] | 0.010417
Ajout des deux utilisateurs dans la table |  | 0.010417 |  | 0.010417 | [9 empty] | 0.010417
API Rest en PHP | 0.8125 | [12 empty] | 0
Création des objets PHP répliqués de la base |  | 0.083333 |  | 0.0625 | 0.020833 | [8 empty] | 0.083333
Relier la base et l'API en PDO (singleton) |  | 0.020833 |  |  | 0.020833 | [8 empty] | 0.020833
Création du CRUD dans l'API PHP | 0.70833 | [12 empty] | 0
Création des fonctions SELECT |  | 0.083333 |  |  | 0.083333 | [8 empty] | 0.083333
Création de la connexion |  | 0.083333 |  |  | 0.083333 | [8 empty] | 0.083333
Système d'hachage du mot de passe |  | 0.041667 |  |  | 0.041667 | [8 empty] | 0.041667
Retour d'une liste de livres en fonction de l'auteur et du titre |  | 0.041667 |  |  | 0.041667 | [8 empty] | 0.041667
Retour de collection d'un livre et de l'utilisateur |  | 0.041667 |  |  |  | 0.041667 | [7 empty] | 0.041667
Création des fonctions INSERT |  | 0.125 |  |  |  | 0.125 | [7 empty] | 0.125
Création des fonctions DELETE |  | 0.041667 |  |  |  | 0.041667 | [7 empty] | 0.041667
Création des fonctions UPDATE |  | 0.041667 |  |  |  | 0.041667 | [7 empty] | 0.041667
Sécurité (contrôle des GET) |  | 0.041667 |  |  |  | 0.041667 | [7 empty] | 0.041667
Sécurité (contrôle du format de données) |  | 0.041667 |  |  |  |  | 0.041667 | [6 empty] | 0.041667
Création des points d'entrée |  | 0.083333 |  |  |  |  | 0.083333 | [6 empty] | 0.083333
Envoie des données en JSON |  | 0.041667 |  |  |  |  | 0.041667 | [6 empty] | 0.041667
Application C# Windows Forms | [13 empty] | 0
Importer les librairies NuGet |  | 0.010417 |  |  |  |  | 0.010417 | [6 empty] | 0.010417
Création des visuels des forms |  | 0.0625 |  |  |  |  | 0.0625 | [6 empty] | 0.0625
Créer les fonctions qui permettent de relier les forms |  | 0.020833 |  |  |  |  | 0.020833 | [6 empty] | 0.020833
Création des objets C# répliqués de la base |  | 0.083333 |  |  |  |  | 0.010417 | 0.072917 | [5 empty] | 0.083333
Connexion | 0.10417 | [12 empty] | 0
Appel du point d'entrée de connexion |  | 0.041667 | [5 empty] | 0.041667 | [5 empty] | 0.041667
Passage du résultat json en objet |  | 0.020833 | [5 empty] | 0.020833 | [5 empty] | 0.020833
En fonction de la réponse http, l'utlisateur a un message d'erreur ou il passe à la form collection de livres |  | 0.041667 | [5 empty] | 0.041667 | [5 empty] | 0.041667
Collection de livres | 0.44792 | [12 empty] | 0
Création de l'objet card |  | 0.041667 | [5 empty] | 0.041667 | [5 empty] | 0.041667
Affichage des card |  | 0.041667 | [5 empty] | 0.041667 | [5 empty] | 0.041667
Création dynamique des card avec le retour JSON |  | 0.03125 | [5 empty] | 0.010417 | 0.020833 |  |  |  |  | 0.03125
Recherche de card par auteur et titre |  | 0.083333 | [6 empty] | 0.083333 |  |  |  |  | 0.083333
Ajouter un livre |  | 0.041667 | [6 empty] | 0.041667 |  |  |  |  | 0.041667
Modifier un livre |  | 0.083333 | [6 empty] | 0.083333 |  |  |  |  | 0.083333
Supprimer un livre |  | 0.041667 | [6 empty] | 0.041667 |  |  |  |  | 0.041667
Refuser une suppression si le livre est dans une collection de référances |  | 0.041667 | [7 empty] | 0.041667 |  |  |  | 0.041667
Bouton qui redirige vers les référances du livre |  | 0.041667 | [7 empty] | 0.041667 |  |  |  | 0.041667
Collection des références | 0.47917 | [12 empty] | 0
Affichage du titre du livre |  | 0.020833 | [7 empty] | 0.020833 |  |  |  | 0.020833
Affichage des références |  | 0.041667 | [7 empty] | 0.041667 |  |  |  | 0.041667
filtrer en fonction du type |  | 0.083333 | [7 empty] | 0.083333 |  |  |  | 0.083333
recherche par texte |  | 0.083333 | [7 empty] | 0.041667 | 0.041667 |  |  | 0.083333
ajouter une référence |  | 0.083333 | [8 empty] | 0.083333 |  |  | 0.083333
modifier une référence |  | 0.083333 | [8 empty] | 0.083333 |  |  | 0.083333
supprimer une référence avec message de confirmation |  | 0.083333 | [8 empty] | 0.020833 | 0.0625 |  | 0.083333
Contrôler | 0.16667 | [12 empty] | 0
Tests |  | 0.16667 |  |  |  |  | 0.021181 | 0.021181 | 0.021181 | 0.021181 | 0.041667 | 0.041667 |  | 0.16667
Evaluer | 0.041667 | [12 empty] | 0
Finitions |  | 0.041667 | [10 empty] | 0.041667 | 0.041667
Générale | 0.91667 | [12 empty] | 0
Documentation |  | 0.91667 | 0.33333 | 0.083333 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.083333 | 0.125 | 0.91667
|  | 1900-01-02 16:00 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33368 | 0.33368 | 0.33368 | 0.33368 | 0.3125 | 0.1875 | 0.16667
[12 empty] | Total : | 1900-01-02 16:00 | 1900-01-02 16:00

## Planning effectif
Tâches à réaliser | Temps | Temps nécessaire | 1er jour | 2e jour | 3e jour | 4e jour | 5e jour | 6e jour | 7e jour | 8e jour | 9e jour | 10e jour | 11e jour | Total
Informer | 0.0625
Lecture énoncé |  | 0.020833 | 0.010417 | [10 empty] | 0.010417 | OK | Analyse | 0.5
Synthétisation de l'énoncé |  | 0.041667 | 0.041667 | [10 empty] | 0.041667 | OK | Implémentation | 1900-01-01 02:00
Planifier | 0.33333 | [12 empty] | 0 |  | Tests | 0.16667
Ajout des tâches dans l'analyse fonctionnelle |  | 0.083333 | 0.083333 | [10 empty] | 0.083333 | OK | Documentation | 0.91667
Création du diagramme de Gantt |  | 0.125 | 0.125 | [10 empty] | 0.125 | OK | Total | 1900-01-02 16:00
Analyse Fonctionnelle |  | 0.083333 | 0.020833 | 0.020833 | [9 empty] | 0.041667 | KO
Mise en place de l'environnement de versions (Github) |  | 0.020833 | 0.020833 | [10 empty] | 0 | OK
Mise en place du système de backups (Google drive) |  | 0.020833 | 0.010417 | [10 empty] | 0 | OK
Décider | 0.10417 | [12 empty] | 0
Décider des points d'entrées de l'API |  | 0.020833 | 0.0069444 | [10 empty] | 0 | OK
Création du diagramme de la base de données |  | 0.083333 | 0.076389 | [10 empty] | 0.076389 | OK
Réaliser | 1900-01-01 01:00 | [12 empty] | 0
Base de données | 0.010417 | [12 empty] | 0
Création de l'utilisateur de base de données |  | 0.010417 |  | 0.010417 | [9 empty] | 0.010417 | OK
Ajout des deux utilisateurs dans la table |  | 0.010417 |  | 0.0034722 | [9 empty] | 0.0034722 | OK
API Rest en PHP | 0.8125 | [12 empty] | 0
Création des objets PHP répliqués de la base |  | 0.083333 |  | 0.041667 | [9 empty] | 0.041667 | OK
Relier la base et l'API en PDO (singleton) |  | 0.020833 |  | 0.0034722 | [9 empty] | 0.0034722 | OK
Création du CRUD dans l'API PHP | 0.70833 | [12 empty] | 0
Création des fonctions SELECT |  | 0.083333 | [11 empty] | 0
Création de la connexion |  | 0.083333 |  | 0.125 | [9 empty] | 0.125 | OK
Système d'hachage du mot de passe |  | 0.041667 |  | 0 | [9 empty] | 0 | OK
Retour d'une liste de livres en fonction de l'auteur et du titre |  | 0.041667 | [11 empty] | 0
Retour de collection d'un livre et de l'utilisateur |  | 0.041667 | [11 empty] | 0
Création des fonctions INSERT |  | 0.125 | [11 empty] | 0
Création des fonctions DELETE |  | 0.041667 | [11 empty] | 0
Création des fonctions UPDATE |  | 0.041667 | [11 empty] | 0
Sécurité (contrôle des GET) |  | 0.041667 | [11 empty] | 0
Sécurité (contrôle du format de données) |  | 0.041667 | [11 empty] | 0
Création des points d'entrée |  | 0.083333 | [11 empty] | 0
Envoie des données en JSON |  | 0.041667 | [11 empty] | 0
Application C# Windows Forms | [13 empty] | 0
Importer les librairies NuGet |  | 0.010417 |  | 0.010417 | [9 empty] | 0.010417
Création des visuels des forms |  | 0.0625 |  | 0.010417 | [9 empty] | 0.010417
Créer les fonctions qui permettent de relier les forms |  | 0.020833 | [11 empty] | 0
Création des objets C# répliqués de la base |  | 0.083333 |  |  | 0.083333 | [8 empty] | 0.083333 | OK
Connexion | 0.10417 | [12 empty] | 0
Appel du point d'entrée de connexion |  | 0.041667 | [11 empty] | 0
Passage du résultat json en objet |  | 0.020833 | [11 empty] | 0
En fonction de la réponse http, l'utlisateur a un message d'erreur ou il passe à la form collection de livres |  | 0.041667 | [11 empty] | 0
Collection de livres | 0.44792 | [12 empty] | 0
Création de l'objet card |  | 0.041667 | [11 empty] | 0
Affichage des card |  | 0.041667 | [11 empty] | 0
Création dynamique des card avec le retour JSON |  | 0.03125 | [11 empty] | 0
Recherche de card par auteur et titre |  | 0.083333 | [11 empty] | 0
Ajouter un livre |  | 0.041667 | [11 empty] | 0
Modifier un livre |  | 0.083333 | [11 empty] | 0
Supprimer un livre |  | 0.041667 | [11 empty] | 0
Refuser une suppression si le livre est dans une collection de référances |  | 0.041667 | [11 empty] | 0
Bouton qui redirige vers les référances du livre |  | 0.041667 | [11 empty] | 0
Collection des références | 0.47917 | [12 empty] | 0
Affichage du titre du livre |  | 0.020833 | [11 empty] | 0
Affichage des références |  | 0.041667 | [11 empty] | 0
filtrer en fonction du type |  | 0.083333 | [11 empty] | 0
recherche par texte |  | 0.083333 | [11 empty] | 0
ajouter une référence |  | 0.083333 | [11 empty] | 0
modifier une référence |  | 0.083333 | [11 empty] | 0
supprimer une référence avec message de confirmation |  | 0.083333 | [11 empty] | 0
Contrôler | 0.16667 | [12 empty] | 0
Tests |  | 0.16667 | [11 empty] | 0.16667
Evaluer | 0.041667 | [12 empty] | 0
Finitions |  | 0.041667 | [10 empty] | 0.041667 | 0.041667
Générale | 0.91667 | [12 empty] | 0
Documentation |  | 0.91667 | 0.3125 | [10 empty] | 0.3125
|  | 1900-01-02 16:00 | 0.28125 | 0.22569 | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041667
[12 empty] | Total : | 1899-12-31 04:30 | 1899-12-31 04:30